## WBS
WBS | [5 empty] | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차
[6 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
기획 및 설계 | 공통 | 사용자 요구사항 명세서 작성 |  | 김영민 | 완료
| 공통 | WBS 작성 |  | 박경태 | 완료
| 공통 | 시스템 설계서 작성 |  | 박경태 | 완료
| 공통 | 기술 스택 선정 |  | 공통 | 완료
| 공통 | Git 커밋 컨벤션 정의 |  |  | 기능구현중
| 공통 | Git 브랜치 전략 정의 |  |  | 기능구현중
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 |  |  | 기능구현중
| 공통 | 디자인 컨셉 정의 |  |  | 기능구현중
| 공통 | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 |  |  | 작업대기
| 공통 | 프로젝트 생성 |  |  | 작업대기
| 공통 | 프로젝트 설정 |  |  | 작업대기
개발 | 공통 | 공통화면 구현 | 로딩창 페이지 구현 |  | 작업대기
| 공통 |  | 인트로 화면 구현 |  | 작업대기
| 공통 |  | 오류 메시지 출력 구현 |  | 작업대기
| 공통 | 인게임 구현 | 캐릭터 움직임 구현 |  | 작업대기
| 공통 |  | 맵 지형 제작 |  | 작업대기
| 공통 |  | 오브젝트 제작 |  | 작업대기
| 공통 |  | 몬스터 구현 |  | 작업대기
| 공통 |  | 상호작용 스크립트 제작 |  | 작업대기
|  |  | 사운드 제작 |  | 작업대기